## Ringkasan Okt 2026
REKAP KERJA — OKTOBER 2026
Periode: 17 Okt – 31 Okt 2026 ¦ Nama: Verren Angelina Saputra ¦ Klien/PM: Engku Yanto
Tanggal | Hari | Proyek | Jam | Ringkasan singkat | Catatan
17 Okt 2026 | Jumat | — | — | Hari mulai kerja (onboarding / setup awal)
18 Okt 2026 | Sabtu | — | — | Tidak ada catatan aktivitas spesifik
19 Okt 2026 | Minggu | Proyek OCR + Telegram (di luar repo GBC) | 3 | Berhasil membangun pipeline OCR terhubung ke bot Telegram (~3 jam) | Integrasi bot Telegram untuk terima/gambar dokumen → OCR → respons otomatis (proyek terpisah dari GBC Cash Management).
20 Okt 2026 | Senin | GBC Cash Management — studi kerangka | — | Memahami alur & kerangka project pertama (Engku Yanto) | Audit starter GBC Expense Hub: Node/Express, public CMS, lib/sheets.js, role admin/super_admin/owner, sumber data Google Sheets & Google Form, tanpa DB lokal.
21 Okt 2026 | Selasa | GBC Cash Management — website | 5 | Pengembangan inti web app Kas Kecil / Kas Besar & dashboard | Lihat sheet Detail — 21 Okt (banyak item).
22 Okt 2026 | Rabu | GBC Cash Management (lanjutan malam) | — | Lanjutan dari sesi 21 Okt (Apps Script compile, hub spreadsheet) | Initial commit repo; script compile rekap ke spreadsheet hub; integrasi append transaksi + compileRecap di Node.
23 Okt 2026 | Kamis | — | — | Tidak ada catatan aktivitas spesifik
24 Okt 2026 | Jumat | GBC Cash Management — website (penyelesaian) | 5 | Auth penuh, CMS, Sheets/Drive, deploy GitHub/Vercel | Commit: Update fitur auth, CMS, dan integrasi Sheets/Drive (~4500+ baris).
25 Okt 2026 | Sabtu | GBC — revisi dari Engku Yanto (diterima & dikerjakan sebagian) | — | Terima feedback; perbaikan cache, weekly recap, filter dashboard, Apps Script | Commit cache/weekly recap; filter tanggal dashboard; perbaikan compile Apps Script & URL Vercel production.
26 Okt 2026 | Minggu | — | — | Tidak ada catatan aktivitas spesifik
27 Okt 2026 | Senin | — | — | Tidak ada catatan aktivitas spesifik
28 Okt 2026 | Selasa | GBC — tuntas revisi | 1 | Penyesuaian Apps Script compile + weekly recap (tab Bank, lock, format hub) | Perubahan lokal belum di-commit: kasBesarTab → Bank, onOpenCompileRecapMenu, formatHubInputTabs, lock compile, WeeklyRecapEmail.
29–31 Okt 2026 | — | — | — | Di luar periode catatan / belum diisi
TOTAL JAM (tercatat) |  |  | 14

## Detail Perubahan
DETAIL PERUBAHAN / DELIVERABLE PER TANGGAL
19 Okt 2026 — OCR + Telegram (3 jam)
1 | Pipeline OCR + bot Telegram (proyek terpisah dari repo GBC Hub).
20 Okt 2026 — Pahami kerangka project
1 | Mapping stack: Express server, Google Sheets API, CMS static, RBAC 3 role.
2 | Identifikasi gap: form masih external, perlu hub spreadsheet & bukti Drive.
21 Okt 2026 — GBC website (5 jam)
1 | Konfirmasi arsitektur: redirect ke Google Form + baca spreadsheet (bukan form web baru); tanpa SQLite; kategori fixed list; akun demo admin/superadmin/owner.
2 | Setup Google Service Account (.env, share spreadsheet Kas Kecil & Kas Besar ke client_email).
3 | Perbaikan UI menu Kas Kecil: filter, header tabel, kolom Bukti/PIC/Sumber Dana, perbaikan nomor baris tabel.
4 | Dashboard recap Kas Kecil untuk admin (KPI, filter, agregasi per kategori/entitas).
5 | Perbaikan filter Kas Kecil; styling dashboard.
6 | Apps Script / alur bukti: rename file Drive (tanggal upload + Entitas + Kategori + Nama transaksi); folder bukti per entitas.
7 | Ganti spreadsheet Kas Besar ke ID 1jgcaW0NLr_… (gid 1533749503).
8 | Perbaikan google-apps-script-organize-bukti.gs (openById, fix “Tidak ada spreadsheet aktif”).
9 | Permintaan Apps Script compile: spreadsheet hub 1sRiwrn_nLH… → tab compiled table, ENTITAS (CV Anugerah, BKT, MJL, GBC, Kediri), LAPORAN BULANAN.
22 Okt 2026 — Lanjutan (malam)
1 | google-apps-script-compile-recap.gs (compile ke hub).
2 | lib/sheets.js appendTransaction + hub mode.
3 | lib/compileRecap.js di Node; docs APPS_SCRIPT_SETUP.
24 Okt 2026 — GBC website selesai (5 jam)
1 | Registrasi & login user (register, forgot-password, verifikasi email/resend), registry user di spreadsheet.
2 | RBAC & session; perluasan server.js (API transaksi, upload bukti, OAuth Drive opsional).
3 | lib/compileRecap.js — compile otomatis ke hub saat simpan transaksi.
4 | lib/driveUpload.js, buktiFileName.js, dokumentasi DRIVE_BUKTI_SETUP.
5 | CMS (cms.js/html): form input Kas Kecil/Kas Besar di web, progress upload, integrasi hub spreadsheet.
6 | config/hubForm.js, formDefinitions.js, categories.json.
7 | Docs: USER_AUTH_SETUP, APPS_SCRIPT_SETUP; BuktiDriveSorter.gs.
8 | Push GitHub + panduan deploy Vercel (vercel.json).
25 Okt 2026 — Revisi Engku Yanto
1 | WeeklyRecapEmail.gs + README — email rekap mingguan.
2 | Server: cache response; penyesuaian login UI.
3 | Dashboard Owner: perbaikan filter rentang tanggal (cms.js).
4 | Revisi: fix error Apps Script compile (duplikat onOpen, getRange); integrasi menu compile ke BuktiDriveSorter.
5 | Konsultasi URL production Vercel (gbc-hub-seven.vercel.app vs URL deployment panjang).
28 Okt 2026 — Tuntas revisi (1 jam)
1 | Compile script: tab Kas Besar membaca "Bank" (sesuai web app), bukan "KAS BESAR".
2 | Menu GBC Compile: item "Format tab KAS KECIL + Bank" (formatHubInputTabs).
3 | Document/script lock agar compile & format tidak bentrok.
4 | loadSourceRowsFromSheet_ / resolveKasBesarSheet_ — baca langsung dari tab hub.
5 | Sinkronisasi docs/google-apps-script/* dan WeeklyRecapEmail.gs dengan perubahan di atas.

## Referensi Git
Tanggal | Commit | Pesan
2026-10-22 | cd1237b | Initial commit: GBC Expense Hub
2026-10-24 | 5e9cab5 | Update fitur auth, CMS, dan integrasi Sheets/Drive
2026-10-25 | c11c1df | Update fitur cache dan weekly recap
2026-10-25 | eae5426 | Update fitur dashboard filter tanggal